## Table1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие культуры в Себежском районе
(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 17.04.2024)
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма «Культура, сохранение культурного наследия в Себежском районе»
1.1. | Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры муниципальными учреждениями в рамках муниципального задания»
1.1.1. | Возмещение дополнительных затрат учреждениям культуры и дополнительного образования в области искусств | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 4564 | 1 276.00 | Доля погашенной задолженности, образовавшейся в связи дополнительными расходами, связанными с выполнением муниципального задания в текущем году, процент | 2 | 1
1.1.2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 2192 | 548.00 | Число посетителей, человек | 5200 | 479
1.1.3. | Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 10069 | 2 517.30 | Количество посещений, единица | 95060 | 25512
1.1.4. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 21268 | 7 614.50 | Количество клубных формирований, единица | 145 | 145
1.1.5. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 10699 | 3 022.70 | Количество чел./часов, человек на учреждение | 85914 | 28637,9
1.2. | Основное мероприятие «Проведение районных общественно значимых и патриотических мероприятий»
1.2.1. | Проведение районных общественно значимых и патриотических мероприятий | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 255 |  | Количество организованных мероприятий, единица | 25
|  |  |  | 20 | 438
1.2.2. | Ремонт объектов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств, находящихся в муниципальной собственности | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 460 |  | Количество объектов, на которых проведен ремонт, единица | 1
1.2.3. | Развитие и укрепление материально-технической базы и улучшение материально-технического оснащения учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 03 | 170.1 |  | Количество объектов, в которых улучшено материально-техническое оснащение, штука | 1
1.2.4. | Организация и проведение мероприятий по празднованию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 850 |  | Количество мероприятий, единица | 1
1.3. | Основное мероприятие «Сохранность, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»
1.3.1. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 415 |  | Количество обустроенных объектов, единица | 1
1.3.2. | Обустройство и восстановление воинских захоронений находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 1290 |  | Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, единица | 2
|  |  |  | 20 | 38
1.3.3. | Содержание и благоустройство территории памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибщих при защите Отечества | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 829.7 |  | Количество территорий, единица | 1
|  |  |  | 03 | 1200
|  |  |  | 20 | 3
1.4. | Основное мероприятие «Федеральный проект "Социальная активность"»
1.5. | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1.5.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в рабочих поселках (поселках городского типа) и сельских населенных пунктах на территории Себежского района | Отдел культуры Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 387 | 80.90 | Число граждан, получивших поддержку, человек | 25 | 22
Начальник отдела культуры Адммнистрации Себежского района М.В. Никандрова